АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОСКРЕСЕНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2021 г.  № 39

с. Воскресеновка

Об утверждении доклада об исполнении муниципальной Программы «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024годы» за  2020 год

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Воскресеновского сельсовета от 15.11.2013г.

№ 125 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями),   руководствуясь Уставом Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области,

Администрация Воскресеновского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад об исполнении муниципальной Программы «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024годы», реализуемой на территории  Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области за  2020 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

Глава администрации

Воскресеновского сельсовета                                                              А.А. Яблоков

Приложение

к Постановлению  администрации

Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области

от 06.04.2021г. № 39

Доклад

об исполнении муниципальной программы «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024годы»

за  2020 год

1. Введение

Доклад о выполнении муниципальной программы «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024годы» за  2020 год (далее- Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Воскресеновского  сельсовета от 15.11.2013 № 125 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Информация об исполнении муниципальной программы за 2020 год подготовлена на основании данных ответственных исполнителей программ, а также специалиста по учету и отчетности администрации Воскресеновского сельсовета  (в части финансирования).

В Докладе отражены результаты деятельности администрации  Воскресеновского  сельсовета Пензенского района Пензенской области (основной исполнитель Программы) и МБУК «Воскресеновский  ДЦ» (соисполнитель Программы)  по выполнению мероприятий и целевых показателей муниципальной программы «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024годы» за  2020 год (далее – Программа).

Доклад содержит:

- отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы за 2020 год согласно приложению № 1;

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной Программы по итогам 2020 года согласно приложению № 2;

- оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы согласно приложению № 3;

- сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу согласно приложению № 4;

- расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы согласно приложению №5.

На реализацию  Программы  выделялись средства бюджета Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

На финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области  в  2020 году предусмотрено 7217,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6725,2 тыс. рублей. Основная доля мероприятий, запланированных Программой на 2020 год, реализованы в установленные сроки и в полном объеме.

Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной Программы за  2020 год

| Наименование | Утверждено по Программе, тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 7535,6 | 6972,4 | 95,5 |
| Муниципальная программа Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы» | 7535,6 | 6972,4 | 95,5 |

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

тыс. рублей

| № | Наименование муниципальной подпрограммы | План на 2020г | Исполнено за 2020г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы» | 7535,6 | 6972,4 | 95,5 |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| 1 | «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | 2196,1 | 1742,5 | 79,3 |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 58,3 | 58,3 | 100,0 |
| 3 | «Развитие культуры» | 2141,1 | 2141,1 | 100,0 |
| 4 | «Развитие муниципальной службы» | 2479,1 | 2409,5 | 97,2 |
| 5 | «Создание и развитие инфраструктуры на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» | 637,7 | 597,7 | 93,7 |
| 6 | «Прочие мероприятия муниципальной программы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к докладу об исполнении Программы

О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий муниципальной Программы

«Развитие Воскресеновского  сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024 годы »

за  2020 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. измер. | План на 2020 | факт за 2020 | % (*) | план на 2020 год | Касс-совые рас-ходы за 2020 | % (*) | план на 2020 | Касс-совые рас-ходы За 2020 | % (*) | план на 2020 | Касс-совые рас-ходы За 2020 | % (*) | план на __ | Касс-совые рас-ходы за__ | % (*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Подпрограмма 1. ( «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | 1141,0 | 696,0 | 61,0 | 1141,0 | 696,0 | 61,0 |  |  |  | 1141,0 | 696,0 | 61,0 |  |  |  |
| 1.2 | Уличное освещение |  | 380,6 | 378,9 | 99,6 | 380,6 | 378,9 | 99,6 |  |  |  | 380,6 | 378,9 | 99,6 |  |  |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 175,0 | 175,0 | 100 | 175,0 | 175,0 | 100 |  |  |  | 175,0 | 175,0 | 100 |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 9,0 | 5,6 | 62,2 | 9,0 | 5,6 | 62,2 |  |  |  | 9,0 | 5,6 | 62,2 |  |  |  |
| 1.5 | Расходы по содержанию и обслуживанию специализированной техники участвующей в благоустройстве муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.6 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 («Обеспечение мер пожарной безопасности») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и содержание техники, приспособленной для тушения пожаров |  | 46,3 | 46,3 | 100 | 46,3 | 46,3 | 100 |  |  |  | 46,3 | 46,3 | 100 |  |  |  |
| 2.2 | Совершенствование условий функционирования пожарной охраны |  | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |  |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 («Развитие культуры») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры |  | 509,3 | 509,3 | 100 | 509,3 | 509,3 | 100 |  |  |  | 509,3 | 509,3 | 100 |  |  |  |
| 3.2 | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части муниципальных учреждений культуры |  | 541,1 | 541,1 | 100 | 541,1 | 541,1 | 100 | 541,1 | 541,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4 («Развитие муниципальной службы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Пензенского района Пензенской области |  | 786,6 | 786,6 | 100 | 786,6 | 786,6 | 100 |  |  |  | 786,6 | 786,6 | 100 |  |  |  |
| 4.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Пензенского района Пензенской области |  | 630,7 | 561,4 | 89,0 | 630,7 | 561,4 | 89,0 |  |  |  | 630,7 | 561,4 | 89,0 |  |  |  |
| 4.3. | Исполнение части полномочий Пензенского района |  | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,4 | 0,4 | 100 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 100 |  |  |  |
| 4.4. | Расходы на выплаты по оплате труда главы органа местного самоуправления Пензенского района Пензенской области |  | 1061,3 | 1061,1 | 100 | 1061,3 | 1061,1 | 100 |  |  |  | 1061,3 | 1061,1 | 100 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма 5 («Создание и развитие инфраструктуры на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |  | 637,7 | 597,7 | 93,7 | 637,7 | 597,7 | 93,7 | 513,2 | 513,2 | 100 | 124,5 | 84,5 | 68,9 |  |  |  |
| 6. Подпрограмма 6 (« Прочие мероприятия муниципальной программы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к докладу об исполнении Программы

| О Т Ч Е Т об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Глава администрации Воскресеновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (Развитие Воскресеновского сельсовете Пензенского района Пензенской области на 2014-2022 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное развитие в Воскресеновском сельсовете Пензенского района Пензенской области | % | 100 | 95,5 |  | 4,5 | 7,3 |  |
|  | 1. Подпрограмма 1. ( «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства ») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | % | 100 | 61,0 |  | 39,0 | 98,8 |  |
| 1.2 | Уличное освещение | % | 100 | 99,6 |  | 0,4 | 0 |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | % | 100 | 62,2 |  | 37,8 | 0 |  |
| 1.5 | Расходы по содержанию и обслуживанию специализированной техники участвующей в благоустройстве муниципального образования | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.Подпрограмма 2 («Обеспечение мер пожарной безопасности») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение и содержание техники, приспособленной для тушения пожаров | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Совершенствование условий функционирования пожарной охраны | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма 3 («Развитие культуры») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Расходы на социальную поддержку работников учреждений культуры, проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма 4 («Развитие муниципальной службы») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 5. Подпрограмма 5 («Создание и развитие инфраструктуры на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| 6. Подпрограмма 6 (« Прочие мероприятия муниципальной программы») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности | % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к докладу об исполнении Программы

| О Ц Е Н К А применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Глава администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата *) |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Решение Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих» | По мере изменений в законодательстве РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | устанавливает размеры должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок и иных выплат к должностному окладу муниципальных служащих органов местного самоуправления Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области |
| 4.2 | Решение Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета «О внесении изменений в Положение о дополнительном образовании муниципальных служащих» | По мере изменений в законодательстве РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | определяет порядок организации и прохождения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Воскресеновского сельсовета |
| 4.3 | Решение Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе» | По мере изменений в законодательстве РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | регулирует отдельные вопросы муниципальной службы в Воскресеновском сельсовете Пензенского района Пензенской области |
| Подпрограмма 1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Решение Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» | По мере изменений в законодательстве РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере благоустройства территории сельсовета для всех юридических лиц независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц, ответственных за благоустройство территорий, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; а также основные нормы по организации благоустройства территории сельсовета (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования «Большееланский сельсовет». |
| 1.2 | Решение Комитета местного самоуправления Воскресеновского сельсовета «О внесении изменений в Генеральный план территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» | По мере изменений в законодательстве РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | размещение новых объектов на территории Воскресеновского сельсовета |

Приложение № 4

к докладу об исполнении Программы

| С В Е Д Е Н И Я о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  | Глава администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |
| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  | Постановление | 13.11.2020 | 124/1 | О внесении изменения в постановление администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 15.11.2013 г. № 125/2 «Об утверждении муниципальной программы Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |

Приложение № 5

к докладу об исполнении Программы

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие Воскресеновского  сельсовета Пензенского  района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области | % | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х | Х | Х | Х | 7535,6 | Х | Х | Х | 100 |
| Подпрограмма 1 ( «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уличное освещение | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прочие мероприятия по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Расходы по содержанию и обслуживанию специализированной техники участвующей в благоустройстве муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | Х | 2196,1 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 («Обеспечение мер пожарной безопасности») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и содержание техники, приспособленной для тушения пожаров | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Совершенствование условий функционирования пожарной охраны | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Создание системы оповещения населения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | Х | 58,3 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 («Развитие культуры») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности учреждения в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Социальная поддержка работников учреждений культуры, проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | Х | 2141,1 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4 («Развитие муниципальной службы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие по оплате труда и страховых взносов | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи) | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятия по транспортному обслуживанию администрации | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Повышение квалификации кадрового состава администрации | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Оплата коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Поставка основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Иные мероприятия | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | Х | 2479,1 | Х | Х | Х | Х |
| 5. Подпрограмма 5 («Создание и развитие инфраструктуры на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | Х | 637,7 | Х | Х | Х | Х |
| 6. Подпрограмма 6 (« Прочие мероприятия муниципальной программы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |

Анализ  оценки эффективности программы «Развитие Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2024годы»

за   2020 ГОД.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевой Программы в Воскресеновском  сельсовете Пензенского района Пензенской области  разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации целевой программы, отражающие степень достижения цели и решения задач целевой программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программы на уровень социально – экономического развития Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области  позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальной целевой программы.

1.Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

На  реализацию  подпрограммы   в  текущем  году было  выделено 2196,1 тыс. руб. и  освоено за год  1742,5 тыс. руб.

Целью подпрограммы : Ремонт и содержание дорог общего пользования, находящихся в границах сельского поселения; благоустройство территории муниципального образования «Большееланский  сельсовет Пензенского района Пензенской области»; реконструкция и содержание систем наружного освещения улиц Воскресеновского  сельсовета, направленных на благоустройство населенных пунктов, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния  сельских населенных пунктов Воскресеновского  сельсовета, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке.

В ходе выполнения мероприятий были достигнуты следующие результаты: Своевременная оплата расходов на   уличное освещение, уборка мусора  с несанкционированных свалок, оздоровление экологической обстановки в  поселении, содержание  в надлежащем состоянии дорог и их ремонт.

Все  плановые мероприятия по реализации подпрограммы  за  2020 года выполнены на 79,3%.

2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

На реализацию подпрограммы в 2020 году  денежные средства  выделялись  в сумме 58,3 тыс. руб., освоено за год 58,3 тыс. руб.

Все  плановые мероприятия по реализации подпрограммы  за  2020 года выполнены на 100%.

3.Подпрограмма Развитие культуры»

На реализацию подпрограммы в 2020 году  денежные средства  выделялись  в сумме  2141,1 тыс. руб., освоено за год   2141,1 тыс. руб.

Все  плановые мероприятия по реализации подпрограммы  за  2020 года выполнены на 100%.

4. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы

На реализацию подпрограммы в 2020 году  денежные средства  выделялись  в сумме 2479,1 тыс. руб., освоено за год  2409,5 тыс. руб.

Целью подпрограммы было: обеспечение функционирования администрации Воскресеновского сельсовета, по решению вопросов относящихся к деятельности администрации Воскресеновского сельсовета, повышение квалификации кадров муниципальных служащих, укрепление материально-технической базы

Выполнены  следующие  мероприятия:

- Мероприятия по оплате труда и страховых взносов;

- Организация оказания услуг связи (телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи)

- Мероприятия по содержанию имущества администрации

- Поставка основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации

- Повышение квалификации кадрового состава администрации

- Оплата коммунальных услуг

- Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей;

- Иные мероприятия

Все  плановые мероприятия по реализации программы  на 2020 год выполнены на 97,2%.

В ходе выполнения мероприятий были достигнуты следующие результаты: своевременная и в полном объеме оплата труда сотрудников; использование услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, прочих услуг; надлежащее состояние имущества, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников; осуществление затрат по прочим расходам; наличие необходимых основных средств, материальных запасов, своевременная оплата налогов.

Подпрограмма 5 «Создание и развитие инфраструктуры на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

На реализацию подпрограммы в 2020 году  денежные средства  выделялись  в сумме 637,7 тыс. руб., освоено за год  597,7 тыс. руб.